Приложение 2 к приказу

МБДОУ ДС КВ «Родничок»  
 от 30.12.2020 № 72

**Дорожная карта организации работ на 2020-2021 годы по разработке и внедрению рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в МБДОУ ДС КВ «Родничок»**

Дорожная карта является инструментом по оптимизации процесса разработки рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в МБДОУ ДС КВ «Родничок»

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МБДОУ ДС КВ «Родничок» в составе ООП ДОО.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;

- мероприятия содержательного характера;

- обсуждение проекта рабочей программы воспитания с участниками образовательных отношений;

- нормативно-правовое обеспечение;

- информационно - методическое обеспечение и сопровождение процесса разработки и внедрения рабочей программы воспитания;

- мониторинг;

- материальное техническое обеспечение.

| **Мероприятие** | **Результат** | **Срок реализации** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Организационно-управленческое обеспечение** | | | |
| Создание инициативной группы по работе над проектом программы воспитания детского сада | Приказ | декабрь,  2020г. | Заведующий |
| Мониторинг качества воспитательной работы в детском саду | Аналитическая справка | декабрь, 2020 — январь, 2021 | Ст.воспитатель, члены рабочей группы |
| Мониторинг образовательных запросов родителей | Анкетирование | Январь 2021г. | Воспитатель |
| Исследование социокультурного пространства детского сада | Аналитическая справка | Январь 2021г. | Ст.воспитатель |
| Планирование совместной работы с социальными партнерами | Предварительные договоры об организации совместной деятельности | Сентябрь, 2020 — май, 2021 | Заведующий, воспитатель |
| **Методическое обеспечение** | | | |
| Разработка целевого раздела программы воспитания | Проект целевого раздела программы | Январь — февраль, 2021 | Ст.воспитатель, члены рабочей группы |
| Разработка содержательного раздела программы воспитания | Проект содержательной части программы | Февраль — март, 2021 | Ст.воспитатель, члены рабочей группы |
| Разработка организационного раздела программы воспитания | Проект организационного раздела программы | Март — апрель, 2021 | Ст.воспитатель, члены рабочей группы |
| Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы воспитания | Проект программы воспитания | Февраль — апрель, 2021 | Ст.воспитатель, члены рабочей группы |
| Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания | Календарный план ВР на 2021/2022 уч. год | Июнь-август2021 | Воспитатель, члены рабочей группы |
| **Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений** | | | |
| Обсуждение проекта программы воспитания на педсовете | Протокол заседания педсовета | Май, 2021 | Ст.воспитатель |
| Обсуждение проекта программы воспитания на родительском собрании | Протокол заседания общесадовского родительского собрания | Май, 2021 | Ст.воспитатель |
| Корректировка проекта программы воспитания в соответствии с решениями педсовета и родительского собрания | Проект программы воспитания | Май — июнь, 2021 | Воспитатель, члены рабочей группы |
| **Нормативно-правовое обеспечение** | | | |
| Разработка локальных актов, регламентирующих реализацию программы воспитания | Локальные акты | Апрель — май, 2021 | Заведующий, ст.воспитатель |
| Внесение изменений в ООП ДО — включение программы воспитания | Приказ об утверждении   ООП ДО | август, 2021 | Заведующий ,  ст.воспитатель |
| **Информационное обеспечение** | | | |
| Размещение ООП ДОО, включающей программу воспитания на официальном сайте детского сада | Сайт детского сада | август, 2021 | Заведующий ,  ст.воспитатель |
| **Внутренний мониторинг** | | | |
| Внутренний мониторинг реализации дорожной карты | Справка | Ежемесячнов течение года 2021 | Ст.воспитатель |
| **Материально-техническое обеспечение** | | | |
| Исследование и укрепление материально-технической базы детского сада для реализации программы воспитания | Аналитическая справка | Январь 2021 — июнь, 2021 | Заведующий |